|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 УТВЕРЖДЕНприказом директора школы от 19.09.2018г. № 51  |

**План мероприятий («дорожная карта») по**

**организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МОУ Дивногорской ООШ в 2019 году**

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Анализ проведения ГИА-9 в 2017 году** |
| 1.1. | Анализ результативности итогов ГИА-9 в 2018 году | август 2018 | директор |
| 1.2. | Пути повышения результативности ГИА-9 в 2019 году. | сентябрь 2018 | директоручителя-предметники |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 2.1. | Корректировка рабочих программ с учётом результативности выполнения отдельных заданий по предметам | сентябрь | директоручителя-предметники |
| 2.2. | Проведение диагностических работ по подготовке к ГВЭ в образовательных организациях | сентябрь - декабрь | директоручителя-предметники |
| 2.3. | Обучение выпускников правилам заполнения бланков ответов ГВЭ. | сентябрь - май | учителя-предметники |
| 2.4. | Организация проведения пробных ГВЭ  | Декабрь 2018, январь, апрель 2019 | Учителя- предметники директор |
| 2.5. | Проведение собеседования с руководителями образовательных учреждений об организации работы по повышению качества образования и результативности ГИА-9 | декабрь 2018 | Демиденко С.И.Лемехова Л.В. |
|  | **3.Нормативно-правовое и методическое обеспечение.** |  |  |
| 3.1. | Своевременное доведение до сведения педагогического коллектива и родителей выпускников нормативных правовых актов Министерства образования и науки РФ и Департамента образования  | постоянно, по мере выхода НПА | директор |
| 3.2. | Издание приказа «Об организации в 2019 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МОУ Дивногорской ООШ». | май 2019 | директор |
| 3.3. | Издание приказа «О допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МОУ Дивногорской ООШ». | май 2019 | директор |
| **4. Организационное сопровождение ГИА-9** |
| 4.1. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС  | весь период | директор |
| 4.2. | Сбор и передача предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2019 году  | октябрь 2018 | директор |
| 4.3. | Сбор и передача предварительной информации о выборе обучающимися предметов по выбору | октябрь 2018 | директор |
| 4.4. | Сбор сведений и передача данных о выпускниках в Управление образования. Сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9 | 20.01. 2019 | директор |
| 4.5. | Наличие допуска к прохождению ГИА-9 | в день принятия решения | директор |
| 4.6. | Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ | март – май 2019 | Демиденко С.И.директор |
| 4.7. | Доведение схемы прикрепления обучающихся к ППЭ по экзаменационным дням до родителей и сопровождающих | апрель 2019 | директор |
| 4.8. | Организация работы по подбору граждан для участия в ГИА-9 в качестве общественного наблюдателя | январь-май | директор |
| **5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9** |
| 6.1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников ГИА-9, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта образовательного учреждения |
| 6.1.1. | Обеспечение работы раздела «ГИА-9» на сайте образовательного учреждения | весь период | директорответственный за работу сайта |
| 6.1.2. | Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-9, на сайтах образовательных организаций  | весь период | директорответственный за работу сайта |
| 6.1.3. | Оформление в образовательном учреждении информационного стенда по подготовке к проведению ГИА-9 | весь период | директорклассный руководитель |
| 6.1.4. | Проведение родительских собраний в образовательном учреждении по ознакомлению с Порядком проведения ГИА-9 с использованием - информационных материалов для подготовки и проведения родительских собраний и классных часов по вопросам организации и проведения ГИА-9;- памятки участникам ГИА-9 | октябрь 2018 | директор |
| 6.1.5. | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-9 | весь период | директорклассный руководитель |
| 6.1.6. | Проведение классных часов для выпускников образовательного учреждения по ознакомлению с нормативными документами по проведению ГИА-9, с порядком подачи апелляций и рассмотрения апелляций, порядком ознакомления с результатами ГИА-9 | октябрь 2018 – апрель 2019 | директорклассный руководитель |
| 6.1.7. | Проведение родительского собрания по ознакомлению с Порядком проведения ГИА-9.Родительское собрание по ознакомлению с Порядком проведения ГИА -9 2019 г., информирование обучающихся, родителей (законных представителей) об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА-9 в 2019 году (под роспись)  | октябрь 2018март 2019 | директорклассный руководитель |
| 6.1.8 | Участие в областном родительском собрании «Организация проведения ГИА-9» | ноябрь 2018 – декабрь2018 | директор |
| 6.2. | Организация психологической помощи участникам ГИА-9  |
| 6.2.1 | Использование материалов для обеспечения работы по психологической подготовке участников ГИА (буклетов, брошюр, плакатов, программ, перечень сайтов), размещенных на сайте Центра «Ресурс»  | январь-февраль2019  | директор |
| 6.2.2. | Посещение выпускниками педагогов-психологов в МУ Центр « Гармония» по вопросам психологической подготовки участников ГИА. | февраль 2019 | МУ Центр« Гармония»директор |
| 6.2.3. | Организация психологической помощи участникамГИА-9 | весь период | МУ Центр« Гармония»директор |
| 6.2.4. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА-9, учителей-предметников | весь период | МУ Центр« Гармония»директор |

**Используемые сокращения:**

ГВЭ – государственный выпускной экзамен

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования

ОВЗ– ограниченные возможности здоровья

ОГЭ – основной государственный экзамен

ОО – образовательные организации

ППЭ – пункт проведения экзамена